## Slide 1
ŘÍDICÍ VÝBOR OSTRAVSKÉ METROPOLITNÍ OBLASTI 2021-2027
26. JEDNÁNÍ ŘÍDICÍHO VÝBORU STRATEGIE OMO 21. 8. 2025
Magistrát města Ostravy

## Slide 2: Bod 1 Zpráva o plnění integrované strategie ITI ostravské aglomerace 2014–2020 (závěrečná zpráva)

## Slide 3: Plnění Strategie ITI 2014-2020
- 48 vyhlášených výzev z 5 OP, alokace 7,4 mld. Kč (139 % alokace ITI)
- 385 projektů s Vyjádřením ŘV o souladu ve výši 6,4 mld. Kč
- 373 předložených žádostí s požadavkem ve výši 6 mld. Kč
- 274 ukončených projektů s požadavkem ve výši 4,9 mld. Kč
Finálně vyplaceno 4,7 mld. Kč
Brownfield fond 500 mil. Kč

## Slide 4: Návrh usnesení Řídicí výbor SOMO schvaluje závěrečnou Zprávu o plnění integrované strategie ostravské aglomerace 2014–2020 dle předloženého materiálu.

## Slide 5: Bod 2 Stav implementace Integrované územní strategie Ostravské metropolitní oblasti 2021-2027

## Slide 6
Kolik % EU alokace je již v systému ISKP21+?
3,2 ze 7,7 mld. Kč - tj. 41 %,
všechny projekty v OP JAK a OP TAK, OPŽP
v mil. Kč
% kolik alokace jednotlivých PR je již v ISKP21+
Chart: 
| OP JAK | OP TAK | OPŽP | IROP | OPD | celkem
 | 1 | 1.08 | 0.72 | 0.45 | 0.24 | 0.41
Chart: 
| OP JAK | OP TAK | OPŽP | IROP | OPD
 | 374.8 | 151 | 89.5 | 1900 | 677
Notes: V ISKP21+ je 163 z celkových 225 projektů (72 % projektů), ale jde o 41 % alokace (menší projekty ZŠ nebo OPŽP - OZE) – 3,1 mld. Kč z celkových 7,7 mld. Kč:
- v OPJAK – předloženo 100 % alokace – tj. všech 7 projektů za 374,2 mil. Kč
- v OP TAK – předloženo 100 % alokace, tj. 1 projekt za 151,4 mil. Kč
- v OP Doprava – předloženo 24 % alokace, ale jde o 8 projektů za 677 mil. Kč, zbývá poslední projekt - výstavba nové tramvajové trati Ostrava-Poruba (v alokaci zbývá 2100 mil. Kč EU, realokace + 33,25 mil. Kč)
- v OPŽP – předloženo 72 % alokace – tj. 22 projektů za 89,5 mil. Kč (100 % - 124 mil. Kč)
- v IROPu – předloženo 45 % alokace – tj. 124 projektů za 1,9 mld. Kč, zbývá předložit 63 projektů za 2,3 mld. Kč

## Slide 7
Kolik % EU alokace je v realizaci nebo ukončeno?
2,6 ze 7,7 mld. Kč - tj. 34 % celkové alokace
v absolutní hodnotě nejvíce IROP
v mil. Kč
kolik % alokace jednotlivých PR je v realizaci/ukončeno
Chart: 
| OP JAK | OP TAK | OPŽP | IROP | OPD | celkem
 | 0.86 | 1.08 | 0.39 | 0.4 | 0.15 | 0.34
Chart: 
| OP JAK | OP TAK | OPŽP | IROP | OPD
 | 312.1 | 151 | 48.9 | 1700 | 403
Notes: Úspěšně vyhodnocené projekty, které mají právní akt a realizují nebo již ukončily realizaci.
Celkem jde o 121 z celkových 225 projektů (54 % projektů), ale jde o 25 % alokace – 2,6 mld. Kč z celkových 7,7 mld. Kč:
IROP dominuje v počtu projektů i v alokaci pod právním aktem – 120 projektů (93 %) a 1,7 mld. Kč (80 %), v porovnání s vlastní alokací je na 1/3 celkové alokace (36 %) pod právním aktem a 62 % projektů v IROPu již má právní akt
v OPJAK – právní akt má téměř polovina (46 %) alokace – tj. 3 projekty za 161 mil. Kč EU
- v OP Doprava – z 8 předložených projektů jen 3 mají právní akt a jsou v procesu realizace (224 mil. Kč, tj. 8 % alokace OPD) – tzn. 2 telematické projekty na silniční síti (Ostrava+FM)+ tramvajová trať ul. Nádražní Ostrava, ostatních 5 projektů úspěšně vyhodnoceno a čekají na vydání právního aktu
v OPŽP – 2 z 20 předložených projektů mají právní akt (6,75 mil. Kč EU), zbylých 18 projektů (80,6 mil. Kč) je v procesu hodnocení
- v OP TAK – projekt je úspěšně vyhodnocen (splnil podmínku věcného hodnocení) a připravuje se s ním právní akt (151,4 mil. Kč EU)

## Slide 8: PR IROP - plnění finančního milníku 2025
k 30.6.2025 plníme na 117 %
Notes: Pouze v IROPu je třeba dodržovat roční finanční milníky:
Jedná se o objem proplacených a přijatých žádostí o platbu k 30.6. daného roku.
Ve Finančním plánu PR IROP jsme nastavili 836,7 mil. Kč
ŘO IROP nastavil nezbytné minimum na 17,08 % celkové alokace, tj. 731 mil. Kč EU
Již nyní je bezpečně vyčerpáno (schválené žádosti o platbu) 794 mil. Kč EU.
V sestavě 99-010 (Přehled Žádostí o platbu u projektů s právním aktem) je nyní 941,6 mil. Kč.
Vzhledem k problémům projektů (zpravidla s veřejnými zakázkami) je současný předpoklad čerpání (pokud ŘV schválí avizované změny projektů) ve výši 864 mil. Kč (tj. -77,6 mil. Kč)
Stále ale jsme 133,6 mil. Kč = tj. 18 % nad stanoveným finančním milníkem
Alokaci ještě mohou pomoci projekty, které jsou před právním aktem, ale mají již téměř zrealizováno (Grossmanova vila 85 mil. Kč EU), bude ale záležet na délce hodnocení a přípravy právního aktu.

## Slide 9: Bod 3 Vyhodnocení výzvy nositele č. 40 Infrastruktura cestovního ruchu IV
Notes: Zde je shrnutí prvních 12 bodů do tří typů projednání:
Vyhodnocení výzvy a změna PR IROP
Vyhlášení výzev 34-39
A návrh na realokace ve 2 opatřeních

## Slide 10: Bod 4 Vyjádření Řídicího výboru o souladu strategických projektů se strategií
Notes: Zde je shrnutí prvních 12 bodů do tří typů projednání:
Vyhodnocení výzvy a změna PR IROP
Vyhlášení výzev 34-39
A návrh na realokace ve 2 opatřeních

## Slide 11: Vyjádření o souladu projektu se strategií
IROP Opatření č. 1 Zelená infrastruktura
Revitalizace sídliště na ulici Papírenská v Paskově, ITIOMO/3.5.2/027/IROP/05/0253; předkladatel: město Paskov
- komplexní regenerace sídliště, ucelené řešení modro-zelené infra
Revitalizace areálu Rychty v Úvalně a jeho adaptace na veřejný prostor, ITIOMO/3.5.2/027/IROP/05/0254; předkladatel: obec Úvalno
- revitalizace dvoru bývalé zemědělské usedlosti

## Slide 12: Návrh usnesení Řídicí výbor SOMO konstatuje, že projektové záměry: - Revitalizace sídliště na ulici Papírenská v Paskově, ITIOMO/3.5.2/027/IROP/05/0253; předkladatel: město Paskov - Revitalizace areálu Rychty v Úvalně a jeho adaptace na veřejný prostor, ITIOMO/3.5.2/027/IROP/05/0254; předkladatel: obec Úvalno přispívají k naplnění integrované strategie Ostravské metropolitní oblasti a zároveň ŘV SOMO konstatuje soulad těchto projektových záměrů s integrovanou strategií Ostravské metropolitní oblasti dle předložených projektových záměrů.

## Slide 13: Vyjádření o souladu projektu se strategií
IROP Opatření č. 8 Muzea
Tradice a inovace v zemědělství – zvýšení atraktivity expozic a studijních depozitářů Národního zemědělského muzea v Ostravě, ITIOMO/3.7.1/025/IROP/07/0231; předkladatel: Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
Nový depozitář Muzea Hlučínska, ITIOMO/3.7.1/025/IROP/07/0237;předkladatel: město Hlučín

## Slide 14: Návrh usnesení Řídicí výbor SOMO konstatuje, že projektové záměry: - Tradice a inovace v zemědělství – zvýšení atraktivity expozic a studijních depozitářů Národního zemědělského muzea v Ostravě, ITIOMO/3.7.1/025/IROP/07/0231; předkladatel: NZM muzeum, s.p.o. - Nový depozitář Muzea Hlučínska, ITIOMO/3.7.1/025/IROP/07/0237; předkladatel: město Hlučín přispívají k naplnění integrované strategie Ostravské metropolitní oblasti a zároveň ŘV SOMO konstatuje soulad těchto projektových záměrů s integrovanou strategií Ostravské metropolitní oblasti dle předložených projektových záměrů.

## Slide 15: Aktualizace Vyjádření o souladu projektu se strategií
IROP Opatření č. 1 Zelená infrastruktura
Revitalizace veřejného prostranství FLORIDA, ITIOMO/3.5.2/027/IROP/05/0242; předkladatel: statutární město Ostrava – městský obvod Poruba
OPŽP Obnovitelné zdroje energie
Instalace fotovoltaických panelů na objektech MNO, ITIOMO/3.4.1/017/OPŽP/05/0073; předkladatel: statutární město Ostrava

## Slide 16: Návrh usnesení Řídicí výbor SOMO konstatuje, že projektové záměry: - Revitalizace veřejného prostranství FLORIDA, ITIOMO/3.5.2/027/IROP/05/0242; předkladatel: statutární město Ostrava – městský obvod Poruba přispívají k naplnění integrované strategie Ostravské metropolitní oblasti a zároveň ŘV SOMO konstatuje soulad těchto projektových záměrů s integrovanou strategií Ostravské metropolitní oblasti dle předložených projektových záměrů.

## Slide 17: Návrh usnesení Řídicí výbor SOMO konstatuje, že projektové záměry: - Instalace fotovoltaických panelů na objektech MNO, ITIOMO/3.4.1/017/OPŽP/05/0073; předkladatel: statutární město Ostrava přispívají k naplnění integrované strategie Ostravské metropolitní oblasti a zároveň ŘV SOMO konstatuje soulad těchto projektových záměrů s integrovanou strategií Ostravské metropolitní oblasti dle předložených projektových záměrů.

## Slide 18: Bod 5 Změna Vyjádření Řídicího výboru o souladu strategických projektů se strategií
Notes: Zde je shrnutí prvních 12 bodů do tří typů projednání:
Vyhodnocení výzvy a změna PR IROP
Vyhlášení výzev 34-39
A návrh na realokace ve 2 opatřeních

## Slide 19: Změna Vyjádření o souladu projektu se strategií
OPD
Telematická opatření na silniční síti ve Frýdku-Místku, ITIOMO/3.1.3/021/OPD/04/0202; předkladatel: statutární město Frýdek-Místek
 | Původní stav: | Schválená změna:
Ukončení realizace projektu | 31.12. 2025 | 31. 12. 2026
Změna finančního plánu v jednotlivých letech (spolufinancování EU v Kč) | 2025: 8 461 750,00 2026: 23 134 705,00 | 2025: 9 314 300,00 2026: 22 282 155,00

## Slide 20: Návrh usnesení Řídicí výbor ITI souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny projektu - „Telematická opatření na silniční síti ve Frýdku-Místku, ITIOMO/3.1.3/021/OPD/04/0202; předkladatel: statutární město Frýdek-Místek, dle předložené žádosti.

## Slide 21: Bod 6 Budoucnost 28+
Notes: Viz tabulka (plachta) před vámi – ke změnám ŘV a PS

## Slide 22: Budoucnost 28+
DSO - Založení platformy ITI
Návrh VFR
Strategie regionálního rozvoje ČR (SRR)

## Slide 23: Založení platformy ITI
DSO – Metropolitní oblasti a aglomerace (České republiky)
- založení 1.1.2026 (právní subjekt jako rovnocenný partner pro
jednávání)
- deklarace o vyjádření zájmu; 13 nositelských měst; Praha 16.4.2025
- NS MAS, Asociace krajů, Sdružení místních samospráv, SMOČR
- 2.7.2025 DG REGIO Brusel

## Slide 24: Návrh VFR
Alokace pro ČR cca 735 mld. Kč (29,4 mld. EUR)
14 % sociální cíle
43 % klimatické a enviromentální cíle
fond Konkurenceschopnost (příležitost)
- obrana
nejsou alokace pro jednotlivé fondy, rozdělení na národní úrovni, nařízení
konkretizuje jen částky pro vnitřní věci, SKF, MRR, sociální cíle a cíle na klima, podpora příjmů
pro zemědělce
- MMR NOK nebude rozporovat (sběr připomínek)
ČR předloží EK Národní a regionální plán partnerství (NRPP)
11. září 2025 v Akademii veřejného investování v Praze
kulatý stůl s názvem Evropské fondy mění pravidla: Jsme připraveni na období 2028+?
více informací na dotaceEU: webu konference NOK.

## Slide 25: SRR 28+
SRR
Harmonogram:
Podzim 2025 – zahájení prací na analytické části
Jaro 2026 – zahájení prací na strategické části
Léto 2026 – zahájení prací na implementační části
Schválená SRR konec roku 2027
Integrované strategie MOA – vazba na SRR
úprava vymezení území (+ - 10 %); prof. Ouředníček (Albertov)
podzim 2025

## Slide 26: Bod 7 Organizační a různé
Notes: Viz tabulka (plachta) před vámi – ke změnám ŘV a PS

## Slide 27
Děkuji za pozornost
Tým ITI